## 進め方
コマ表アプリ 手動テスト（人の手による全操作チェック）
対象バージョン | v1.5.455
作成日 | 2026-07-27
実施環境 | 検証用 staging（https://komahyouapp-staging.web.app）
■ 進め方
1 | 「全項目チェック」シートを上から順に実施する。各行の『やること』を操作し、『こうなればOK』のとおりかを確認する。
2 | 『結果』列に ○（OK）/ ×（ちがう）/ 未（試せない・該当機能なし）を選ぶ。自分が試せる行だけでOK。
3 | 違ったこと・気になったことは『気づいたこと』列に、できるだけ「何をしたら / どうなったか」で書く。
4 | 『立場』は確認に必要な人。共通＝だれでも／室長／開発者／提出＝QRで提出する人。
5 | 『重要度』★★★＝これが×なら本番に出せない／★★＝重要／★＝余力があれば。
6 | 『前回比』新規＝前回(2026-06-30版)以降に追加された確認／更新＝仕様が変わった確認／継続＝前回と同じ確認。
■ 始める前に（必須）
環境の版を揃える | staging の /version.json が本番（komahyouapp-prod）と同じ版か確認する。古ければ GitHub → Actions →「Deploy to Staging」を実行してから始める。
ハードリロード | 確認を始める前に Ctrl+Shift+R。古いバンドルのままだと直したはずの不具合が再現して見える。
Console を開く | F12 → Console を開いたまま作業し、赤いエラーが出たら控える。
■ やってはいけないこと（厳守）
本番3教室を書き換えない | 日大前校／緑が丘校／薬円台校は本番。閲覧のみ。書き込みを伴う確認は staging（または本番なら開発用教室）だけで行う。
本番データを staging に持ち込まない | 検証用データは staging 側で作る（個人情報の混入防止）。
復元・コピーは開いている教室に書く | 復元やコピーは「いま開いている教室」に上書きする。実行前に必ず教室名を確認する。
■ 合否の基準
合格 | ★★★ がすべて ○、かつ ★★ に × が無いこと。
不合格時 | × の内容を『気づいたこと』に書いて開発側へ渡す（再現手順・時刻・教室名・版があると早い）。

## 全項目チェック
コマ表アプリ 動作チェックリスト（全項目・網羅版） v1.5.455 時点
使い方：各行の『やること』を操作し『こうなればOK』のとおりか確認 → 『結果』に ○（OK）/ ×（ちがう）/ 未（試せない・該当機能なし）を選ぶ。『立場』＝確認に必要な人（共通＝だれでも／室長／開発者／提出＝QRで提出する人）。自分が試せる行だけでOK。『前回比』新規＝前回版(2026-06-30・v1.5.355)以降に増えた確認／更新＝仕様が変わった確認。気になる点は『気づいたこと』へ。
No. | 分類 | 立場 | やること（操作） | こうなればOK（期待される結果） | 重要度 | 前回比 | 結果 | 気づいたこと
1 | 0.事前準備 | 共通 | テスト用アドレス(staging)を開き、/version.json または画面のバージョン表記を見る | 本番(komahyouapp-prod)と同じ版になっている。古ければ先に『Deploy to Staging』で揃える | ★★★ | 新規
2 | 0.事前準備 | 共通 | Ctrl+Shift+R（ハードリロード）してから確認を始める | 最新の画面が読み込まれる（前の版のキャッシュで確認しない） | ★★ | 新規
3 | 0.事前準備 | 共通 | F12（開発者ツール）の Console を開いたまま作業する | 赤いエラーが出続けない（出たら『気づいたこと』にメッセージを控える） | ★★ | 更新
4 | 0.事前準備 | 共通 | 自分が開いている教室名を画面で確認する | staging の検証用教室、または本番なら開発用教室だけを操作している（本番3教室は見るだけ） | ★★★ | 新規
5 | 1.ログイン・認証 | 共通 | 渡されたアドレス(URL)を開く | ログイン画面が表示される | ★★★ | 継続
6 | 1.ログイン・認証 | 共通 | メールとパスワードでログインする | ログインでき、教室の画面に入れる | ★★★ | 継続
7 | 1.ログイン・認証 | 共通 | わざと間違ったパスワードでログインする | ログインできず、間違いだと分かる | ★★ | 継続
8 | 1.ログイン・認証 | 共通 | パスワード関連リンクの文言を見る | 「パスワードリセットまたはパスワード変更」と書かれている | ★ | 継続
9 | 1.ログイン・認証 | 共通 | パスワードリセットのメール送信を試す | 登録メール宛に再設定メールが届く | ★★ | 継続
10 | 1.ログイン・認証 | 共通 | ログアウトする | ログイン画面に戻る | ★ | 継続
11 | 2.権限・教室 | 室長 | 室長アカウントでログインする | 割り当てられた教室だけ開ける | ★★★ | 継続
12 | 2.権限・教室 | 室長 | 他の教室を開こうとする／一覧を見る | 他教室は見えない・開けない | ★★★ | 継続
13 | 2.権限・教室 | 室長 | 一時停止中の教室を室長で開く | 停止画面だけが表示され、操作できない | ★★ | 継続
14 | 2.権限・教室 | 開発者 | 開発者アカウントでログインする | 開発者画面があり、全教室を開ける | ★★★ | 継続
15 | 2.権限・教室 | 開発者 | 全教室の一覧を見る | 各教室の利用状況・契約状態・人数が確認できる | ★★ | 継続
16 | 2.権限・教室 | 開発者 | 「この教室を開く」を押す | その教室に代理で入れる | ★★ | 継続
17 | 2.権限・教室 | 開発者 | 教室の「削除」を押す | パスワードの入力を求められる | ★★ | 継続
18 | 2.権限・教室 | 開発者 | 「教室を追加」を実行する | アプリの中だけで新しい教室が作られる | ★★ | 継続
19 | 2.権限・教室 | 開発者 | 教室を一時停止／解除する | 停止理由を付けて停止でき、解除も戻せる | ★ | 継続
20 | 2.権限・教室 | 開発者 | 教室Aで何か変えて保存 → 教室Bへ切替 → Aへ戻す | A/B のデータが入れ替わったり混ざったりしない（教室分離） | ★★★ | 新規
21 | 2.権限・教室 | 室長 | 同じ教室をもう1つのタブ／ウィンドウで開く | 2つ目は「このタブは利用できません」となり、1教室1タブに制限される | ★★ | 新規
22 | 2.権限・教室 | 室長 | 生徒日程表を別タブで開き、タブ名（ブラウザのタブ見出し）を見る | 開いている教室名が出る（取り違え防止。期間表示ではない） | ★★ | 新規
23 | 3.アカウント管理 | 開発者 | 教室の管理者名・管理者メールを編集する | 変更が保存される | ★★ | 継続
24 | 3.アカウント管理 | 開発者 | 管理者のアカウント（UID）を差し替える | 別アカウントに付け替えできる | ★ | 継続
25 | 3.アカウント管理 | 開発者 | 新しい室長アカウントを発行する | アプリ内で発行が完了する | ★★ | 継続
26 | 3.アカウント管理 | 開発者 | 管理者を削除する／メールを変更する | アプリ内で完了する | ★ | 継続
27 | 4.開発者バックアップ | 開発者 | ワークスペース全体をJSONで書き出す | ファイルが書き出される | ★★ | 継続
28 | 4.開発者バックアップ | 開発者 | 書き出したJSONを読み込む | 読み込めて復元される | ★★ | 継続
29 | 4.開発者バックアップ | 開発者 | サーバーバックアップの一覧を見る | 15分ごとの世代が並ぶ。直近24時間は全部、24〜72時間は毎時ぶん、72時間〜7日は日次ぶんに間引かれている | ★★ | 新規
30 | 4.開発者バックアップ | 開発者 | 「今すぐバックアップ実行」を押す | その時刻の世代が一覧に増える | ★★ | 新規
31 | 4.開発者バックアップ | 開発者 | 早朝（JST 3:15〜8:45）の世代を見る | 原則スキップされて世代が無い。ただし AM3:00 の1本だけはある | ★ | 新規
32 | 4.開発者バックアップ | 開発者 | 「この時点へ復元」を押して確認画面まで進む | 「復元すると選択教室の現在データは上書きされ、元に戻せません」の警告が出る | ★★★ | 更新
33 | 4.開発者バックアップ | 開発者 | 復元の教室選択で1教室だけ選んで実行する（対象は開発用教室／stagingのみ） | 選んだ教室だけに反映され、他教室は変わらない | ★★★ | 更新
34 | 4.開発者バックアップ | 開発者 | 「推移を表示」を押す | 利用量の推移が表示される | ★ | 新規
35 | 4.開発者バックアップ | 開発者 | 「Blaze 無料枠の目安」「請求金額サマリー」を見る | 数値が表示され、極端に壊れていない | ★ | 新規
36 | 4.開発者バックアップ | 開発者 | 「ブラウザ同期フォルダを設定」「ブラウザ同期を停止」を押す | 設定・停止ができる | ★ | 新規
37 | 4.開発者バックアップ | 開発者 | 画面に「AI分析用データ書き出し」が無いか見る | その項目は無い（削除済み） | ★ | 継続
38 | 5.保存 | 共通 | 席などを操作して 5〜20 秒待つ | 「自動保存しました。」と表示される | ★★ | 更新
39 | 5.保存 | 共通 | 「保存」ボタンの見た目を見る | 常に表示され、緑色（グレーアウトしない） | ★★ | 継続
40 | 5.保存 | 共通 | 「保存」を押した直後を見る | 「保存中…」に変わり、完了すると戻る | ★ | 新規
41 | 5.保存 | 共通 | 保存済みの状態で「保存」を押す | 緑のままで何も起きない（押しても問題ない） | ★ | 継続
42 | 5.保存 | 共通 | 変更して「保存」→ページを再読み込みする | 変更がそのまま残っている | ★★★ | 継続
43 | 5.保存 | 共通 | 未保存のままタブを閉じる／別ページへ移動する | ブラウザ標準の離脱確認が出て、いきなり閉じない | ★★ | 更新
44 | 5.保存 | 共通 | ネットを切る（オフラインにする） | 「オフラインのため使用できません」と出て操作できない／盤面が出ない | ★★ | 継続
45 | 5.保存 | 共通 | 別のPC（または別ブラウザ）で同じ教室を開いて、両方から保存してみる | 後から保存した側が黙って上書きせず、「別の端末で更新されました。再読み込みしてください」と案内される | ★★★ | 新規
46 | 5.保存 | 共通 | （可能なら）保存が失敗する状況を作る | バックアップが自動ダウンロードされ、再ログイン手順の案内が出る | ★ | 継続
47 | 6.復元・初期設定 | 室長 | 「バックアップ/復元/初期設定」画面の復元メニューを見る | 復元は「バックアップを読み込む」だけ（昔の3種類の復元が無い） | ★★ | 継続
48 | 6.復元・初期設定 | 室長 | 「バックアップを書き出す」を押す | 開いている1教室の全データが1ファイルで出る | ★★ | 継続
49 | 6.復元・初期設定 | 室長 | 書き出したファイル名を見る | 日本語＋日時が入っている | ★ | 継続
50 | 6.復元・初期設定 | 室長 | 書き出したJSONを読み込む | 盤面・設定・ストックまで完全に元へ戻る | ★★ | 継続
51 | 6.復元・初期設定 | 室長 | 復元を実行する直前を見る | 「元に戻せません」の確認が出てから実行される | ★★ | 継続
52 | 6.復元・初期設定 | 室長 | ある教室で復元する | その教室だけに反映され、他教室に影響しない | ★★★ | 継続
53 | 6.復元・初期設定 | 室長 | 復元したあとに講習の提出状況を見る | QRの提出（登録済み）は復元・ロールバックでも消えずに残る（消えるのは登録解除したときだけ） | ★★★ | 新規
54 | 6.復元・初期設定 | 室長 | 初期設定フローを開く | ①Excel取込 ②机数・休校曜日 ③未消化ストック登録の順に進む | ★ | 継続
55 | 6.復元・初期設定 | 室長 | 「初期設定を完了してコマ表をリセットする」を押す | 設定が反映され盤面が作り直される | ★ | 継続
56 | 6.復元・初期設定 | 共通 | 危険な操作の直後を見る | 「直前の状態に戻す」バナー（取り消し）が出る | ★ | 継続
57 | 6.復元・初期設定 | 室長 | （開発用教室・テスト教室のみ）「他教室のバックアップをこの教室に読み込む」で読み込み元を取得する | 教室とバックアップ時点の一覧が取得できる（本番3教室が読み込み元として選べる） | ★★ | 新規
58 | 6.復元・初期設定 | 室長 | 本番教室を選んで「この教室へ読み込む」を実行する | 確認のあと、いま開いている検証用教室にだけ読み込まれる。読み込み元の教室は変わらない（読み込み後は「保存」が必要） | ★★ | 新規
59 | 6.復元・初期設定 | 室長 | 読み込んだあと、生徒日程表・講師日程表のQRを見る | コピー元（本番）のQRは出ず、この教室が発行し直したQRになる（スキャンしても本番に書き込まれない） | ★★★ | 新規
60 | 6.復元・初期設定 | 室長 | 本番3教室（日大前/緑が丘/薬円台）で同じパネルを探す | 「他教室のバックアップをこの教室に読み込む」パネルは表示されない | ★★★ | 新規
61 | 7.コマ表の表示 | 共通 | コマ表を開く | 曜日×時限の表が表示される | ★★★ | 継続
62 | 7.コマ表の表示 | 共通 | 通常授業の並びを見る | テンプレどおり毎週、いつもの曜日・時間に並んでいる | ★★★ | 継続
63 | 7.コマ表の表示 | 共通 | 在籍期間外の週を見る | 入塾前・退塾後の生徒はその週に出ない | ★★ | 継続
64 | 7.コマ表の表示 | 共通 | 月の回数の上限があるか見る | 「月◯回まで」の制限が無く、毎週配置される | ★ | 継続
65 | 7.コマ表の表示 | 共通 | 日曜（休校曜日）を見る | コマ（席）が作られていない | ★★ | 継続
66 | 7.コマ表の表示 | 共通 | 休みに設定した日を見る | コマが作られていない | ★★ | 継続
67 | 7.コマ表の表示 | 共通 | 特別に開ける日（強制開校日）を見る | 休みの曜日でもその日はコマがある | ★ | 継続
68 | 7.コマ表の表示 | 共通 | 祝日を見る | 平日と同じように配置される（特別扱いしない） | ★ | 継続
69 | 7.コマ表の表示 | 共通 | 1つのコマの中身を見る | 先生1人＋生徒は最大2人まで | ★★ | 継続
70 | 7.コマ表の表示 | 共通 | 時間の区切りと机の数を見る | 1〜5限あり、机の数が教室設定どおり（標準14） | ★ | 継続
71 | 7.コマ表の表示 | 共通 | ペアの2人の科目・在籍を見る | 2人がそれぞれ別の科目・別の在籍期間を持てる | ★ | 継続
72 | 7.コマ表の表示 | 共通 | 授業の種類の見分け方を見る | 色分けは無く『通・振・講』などの文字で区別する | ★★ | 継続
73 | 7.コマ表の表示 | 共通 | 手動で追加した生徒のセルを見る／ふれる | セルの黄色背景は無く、ふれると『手動追加』とツールチップで分かる | ★★ | 更新
74 | 7.コマ表の表示 | 共通 | 生徒名が赤文字になっている席を探す | 赤文字は「出席不可コマに配置」または「講師が選ばれていない机に配置」のときだけ | ★★ | 更新
75 | 7.コマ表の表示 | 共通 | 科目対応外・一コマ空け・制約違反などの席にふれる | 名前は赤くならず、ツールチップで理由が読める | ★★ | 更新
76 | 7.コマ表の表示 | 共通 | 授業時間（90/60/45分）の表示を見る | 設定された時間が表示される（未設定は90分扱い） | ★ | 継続
77 | 7.コマ表の表示 | 共通 | 集団授業（集団理科／集団社会）の行を見る | 個別のコマとは別の行に表示される | ★ | 新規
78 | 7.コマ表の表示 | 共通 | 「詰めて並び替え」を押す | 空席が詰まって並び替わり、出席・休みの記録が入った席が消えたりズレたりしない | ★★ | 新規
79 | 8.表示週の移動 | 共通 | 「◀ 前週」「次週 ▶」を押す | 表示週が前後に移動する | ★★ | 継続
80 | 8.表示週の移動 | 共通 | 「今日」を押す | 今日を含む週に戻る | ★ | 継続
81 | 8.表示週の移動 | 共通 | 「表示週を選択」を押す | アプリ自作のカレンダーが開く（端末の日付ピッカーではない） | ★★ | 新規
82 | 8.表示週の移動 | 共通 | カレンダーの ‹ › で月を送る | 表示週は変わらない（月を見ているだけ） | ★★★ | 新規
83 | 8.表示週の移動 | 共通 | カレンダーの日付をタップする | そのとき初めてその日を含む週へ切り替わる | ★★★ | 新規
84 | 8.表示週の移動 | 共通 | カレンダーの外側をクリック／Escape／「閉じる」 | 表示週を変えずに閉じる | ★★ | 新規
85 | 8.表示週の移動 | 共通 | カレンダーの見た目を見る | 今日・選択中の週・前後の月がハイライトで区別できる | ★ | 新規
86 | 8.表示週の移動 | 共通 | カレンダー内の「今日」を押す | 今日の週へ移動する | ★ | 新規
87 | 9.席の操作（生徒） | 共通 | 生徒を同じコマ内の別の机へ動かす | その机に移り、元の机は空く（二重に残らない） | ★★★ | 継続
88 | 9.席の操作（生徒） | 共通 | 生徒を別の曜日・時間の席へ動かす | その曜日・時間に移る | ★★★ | 継続
89 | 9.席の操作（生徒） | 共通 | すでに人が入っている席へ動かす | 2人が入れ替わる、または置けない（表が崩れない） | ★★★ | 継続
90 | 9.席の操作（生徒） | 共通 | 同じコマに同じ生徒を2回置こうとする | 重複しては置けない（選んだ状態は残る） | ★★ | 継続
91 | 9.席の操作（生徒） | 共通 | 生徒を持ち上げて同じ場所に戻す | 何も変わらない | ★ | 継続
92 | 9.席の操作（生徒） | 共通 | 通常授業を同じ日の別の席へ動かす | 通常のまま（種類が変わらず、移動の跡も残らない） | ★★ | 継続
93 | 9.席の操作（生徒） | 共通 | 増えた授業（増コマ）を同じ日に動かす | 通常授業に変わってしまわない | ★★ | 継続
94 | 9.席の操作（生徒） | 共通 | 振替を元の授業日の席へ戻す | 通常授業として扱われる | ★★ | 継続
95 | 9.席の操作（生徒） | 共通 | 生徒名を長押し（約0.25秒）して掴む | 掴めて、盤面のマウスカーソルが「掴んでいる手」になる／画面周囲とドロップ先に青枠が出る | ★★ | 更新
96 | 9.席の操作（生徒） | 共通 | 出席済みにした席へ別の生徒を配置・入れ替えしようとする | 配置できない（出席の記録が壊れない） | ★★ | 新規
97 | 9.席の操作（生徒） | 共通 | 「元に戻す」（↩アイコン）を押す | 直前の操作が取り消される | ★★ | 継続
98 | 9.席の操作（生徒） | 共通 | 「やり直し」（↪アイコン）を押す | 取り消した操作がやり直される | ★★ | 継続
99 | 10.席の操作（講師） | 共通 | 机の講師欄をクリックする | 講師の選択肢が出る | ★★ | 継続
100 | 10.席の操作（講師） | 共通 | 同じコマの他の机にすでに入っている講師を、選択肢から探す | 選択肢に出てこない（1人が同じコマで2つの机を持てない） | ★★ | 新規
101 | 10.席の操作（講師） | 共通 | いま編集している机の現在の講師を、選択肢から探す | その講師は選択肢に残っている | ★ | 新規
102 | 10.席の操作（講師） | 共通 | 講習期間内の日で、出席不可を提出済みの講師の選択肢を見る | 名前の横に ○（出席可能）／×（出席不可）が付く | ★★ | 新規
103 | 10.席の操作（講師） | 共通 | 未提出の講師／講習期間外の日で選択肢を見る | 記号は付かない | ★ | 新規
104 | 10.席の操作（講師） | 共通 | 講師名を長押し（約0.25秒）して掴み、同じコマ内の空いている机へ落とす | その机へ講師が移る | ★★ | 新規
105 | 10.席の操作（講師） | 共通 | 生徒がいない机どうしで講師をドロップする | 2つの机の講師だけが入れ替わる | ★★ | 新規
106 | 10.席の操作（講師） | 共通 | 生徒が入っている机へ講師をドロップする | 「講師だけ入れ替え」「席を入れ替え」を選ぶモーダルが左右に同じ色のボタンで出る | ★★ | 新規
107 | 10.席の操作（講師） | 共通 | モーダルで「講師だけ入れ替え」を選ぶ | 生徒は動かず、講師だけが入れ替わる | ★★ | 新規
108 | 10.席の操作（講師） | 共通 | モーダルで「席を入れ替え」を選ぶ | 講師と生徒のペアを保ったまま、席（机）ごと入れ替わる | ★★ | 新規
109 | 10.席の操作（講師） | 共通 | 別のコマ（別の時限）の講師欄へドロップする | 無効で何も起きない（同じコマ内だけ） | ★ | 新規
110 | 10.席の操作（講師） | 共通 | 上の入れ替えをしたあと、講師日程表を開いて対象の生徒を探す | 生徒は入れ替え後の講師のページにだけ出る（旧講師のページにも二重で出ない） | ★★★ | 新規
111 | 10.席の操作（講師） | 共通 | 席の先生を消す／生徒を0人にする | 表示されていた先生の名前は消えずに残る | ★★ | 継続
112 | 10.席の操作（講師） | 共通 | 講師を削除したあと、ページを再読み込みする／別の週を見て戻る | 消した講師が赤い状態で盤面に戻ってこない | ★★ | 新規
113 | 11.休み・出席 | 共通 | 通常コマの生徒を「休み（欠席）」にする | 振替が1コマ積まれ、コマは消えず『欠席』表示で残る | ★★★ | 継続
114 | 11.休み・出席 | 共通 | 欠席にした席をクリックする | ロックされておらず、別生徒・体験・メモを足せる | ★★ | 継続
115 | 11.休み・出席 | 共通 | 「振無休（振替なしの休み）」を使う | 振替を増やさずに休みにできる | ★ | 継続
116 | 11.休み・出席 | 共通 | 休みにした生徒を日程表で見る | 日程表に反映され、盤面では薄字 | ★★ | 継続
117 | 11.休み・出席 | 共通 | 休みの席へ別の生徒を移動する | 前の生徒の休みの日付を引き継がない | ★★ | 継続
118 | 11.休み・出席 | 共通 | 生徒を「出席」にする | 薄字になる | ★★ | 継続
119 | 11.休み・出席 | 共通 | 出席にしたあと別画面へ移って戻る | 出席の状態が残っている | ★★ | 継続
120 | 11.休み・出席 | 共通 | 休み／出席を付けたあと解除する（休み解除・出席解除） | 元に戻り、未消化の振替・講習の残数が二重に増えたり減ったりしない | ★★★ | 新規
121 | 11.休み・出席 | 共通 | 盤面に配置済みの講習コマを欠席にし、そのあと欠席を解除する | コマは盤面に残ったまま、未消化講習が増えない（二重計上しない） | ★★★ | 新規
122 | 12.振替ストック | 共通 | 日付をクリックして休日にする | その日に通常授業があった生徒が『休日振替』として自動で積まれる | ★★ | 継続
123 | 12.振替ストック | 共通 | 未来の日付を休日にする | 過ぎるのを待たず、その場ですぐ振替に計上される | ★★ | 継続
124 | 12.振替ストック | 共通 | 休校曜日・強制開校日の扱いを見る | 休校曜日由来は振替に積まれ、強制開校日は積まれない | ★ | 継続
125 | 12.振替ストック | 共通 | 出席済み・欠席済みの講習/振替が入っている日を、あとから休日に設定する | 在庫（未消化）が二重に増えない・勝手に減らない | ★★★ | 新規
126 | 12.振替ストック | 共通 | 振替ストックを空きコマに置く | 残りの数が1減る | ★★ | 継続
127 | 12.振替ストック | 共通 | 置いた振替を外す | 残りの数が1増える | ★★ | 継続
128 | 12.振替ストック | 共通 | 未消化振替の一覧から科目を選んで配置する | 選んだ科目のコマが置かれる（別の科目にならない） | ★★ | 新規
129 | 12.振替ストック | 共通 | コマを操作した後の振替パネルを見る | パネルが開いたまま維持される | ★ | 継続
130 | 12.振替ストック | 共通 | 手動追加した生徒の扱いを見る | 振替ストックには数えられない | ★★ | 継続
131 | 12.振替ストック | 共通 | 同じコマに同じ生徒がいる状態で振替配置 | 拒否され、選んだ状態は残る | ★★ | 継続
132 | 12.振替ストック | 共通 | 残数がマイナスになる操作を試す | マイナスにならず0で止まる | ★ | 継続
133 | 13.講習ストック | 共通 | 盤面操作だけで講習の希望数を増やそうとする | 盤面では増やせない（増やすのはQR/日程表の提出だけ） | ★★ | 継続
134 | 13.講習ストック | 共通 | 盤面で講習コマを「空にする／削除」する | 希望数が1減る | ★★ | 継続
135 | 13.講習ストック | 室長 | 日程表で希望科目数を登録する | 自動配置されず、講習ストックに残る | ★★ | 継続
136 | 13.講習ストック | 共通 | 「通常授業のみ」の生徒を見る | 講習ストックに数えられない | ★ | 継続
137 | 13.講習ストック | 共通 | ストックを選んで空欄に1コマ配置する | 配置される（希望数は減らず、未配置残が減る） | ★★ | 継続
138 | 13.講習ストック | 共通 | 未消化講習の一覧で科目を選んでから配置する | 選んだ科目が置かれる（先頭の科目に化けない。例：中3で数学を選んで英語が置かれない） | ★★★ | 更新
139 | 13.講習ストック | 共通 | 講習を自動割振する | 条件に合う空きへ順に配置される | ★★ | 継続
140 | 13.講習ストック | 共通 | 自動割振で割り振りきれない残があった直後の画面を見る | タップ配置モードに勝手に入らず、未消化一覧が開くだけ | ★ | 新規
141 | 13.講習ストック | 共通 | 配置した講習を「ストックする（戻す）」 | 未配置に戻る（希望数は変わらない） | ★★ | 継続
142 | 13.講習ストック | 共通 | ストック由来の講習を「削除」する | 盤面から消え、未配置へは戻らず、希望数が1減る | ★★ | 継続
143 | 13.講習ストック | 共通 | 手動追加した講習を削除する | 削除でき、希望数は変わらない（戻しはできない） | ★ | 継続
144 | 13.講習ストック | 共通 | 講習コマを直接編集しようとする | 直接編集の機能は無い（削除→追加し直しで対応） | ★ | 継続
145 | 13.講習ストック | 共通 | 講習を手動追加するとき授業時間を選ぶ | 90/60/45分を選べる（未選択は90） | ★ | 継続
146 | 13.講習ストック | 室長 | 日程表で講習の登録を解除する | その期間の講習コマが盤面から外れる | ★ | 継続
147 | 13.講習ストック | 室長 | 解除した講習を再登録する | 消費した分も戻して、希望数と合うストックに再計算される | ★ | 継続
148 | 13.講習ストック | 室長 | 講師日程表で講習の登録を解除する | その講師だけ外れ、生徒の講習予定は残る | ★ | 継続
149 | 13.講習ストック | 室長 | 講習を配置したあと、基本データでその生徒の名前を変更する | 未消化講習の残数が壊れない（改名しても配置と残数の対応が保たれる） | ★★ | 新規
150 | 14.基本データ | 室長 | 基本データのタブを見る | 生徒／講師／教室データの3つ（マネージャータブは無い） | ★★ | 継続
151 | 14.基本データ | 室長 | 表の並び替え・フィルタを使う（生徒・講師タブ） | 並び替え・絞り込みができる | ★ | 継続
152 | 14.基本データ | 室長 | 生徒の入力項目を見る | 名前・表示名・メール・入塾日・退塾日・生年月日（非表示項目は無い） | ★ | 継続
153 | 14.基本データ | 室長 | 生徒の学年欄を探す | 学年欄は無く、生年月日から自動で判定される | ★ | 継続
154 | 14.基本データ | 室長 | 入塾日が未来の生徒を基本データの名簿で見る | 在籍として名簿に表示される（この画面だけ入塾日を問わない） | ★★ | 新規
155 | 14.基本データ | 室長 | 退塾日当日／翌日の生徒を基本データの名簿で見る | 当日は在籍、翌日から非在籍として表示される | ★★ | 新規
156 | 14.基本データ | 室長 | 高3の生徒を基本データの名簿で見る | 卒業日（翌3/31）が退塾日として自動補完され、以降は非在籍表示になる | ★ | 新規
157 | 14.基本データ | 室長 | 上の生徒たちを盤面・日程表で見る | 盤面・日程表・集計は従来どおり（入塾日前・卒業後は出ない）＝管理画面の表示だけが違う | ★★ | 新規
158 | 14.基本データ | 室長 | 講師の入力項目を見る | 氏名・表示名・メール・入塾日・退塾日・担当科目（出勤コマ/メモ/非表示は無い） | ★ | 継続
159 | 14.基本データ | 室長 | 講師を一時的に隠したいとき | 退塾日を入れて代用できる（戻すと復帰） | ★ | 継続
160 | 14.基本データ | 室長 | 講師の担当科目と学年を見る | 選んだ学年以下を担当できる設定になっている | ★ | 継続
161 | 14.基本データ | 室長 | 在籍／非在籍の講師の表示切替を使う | 切り替えて表示できる | ★ | 継続
162 | 14.基本データ | 室長 | 教室データタブを開く | 定休日（休校曜日）と机数を後から変更できる | ★★ | 継続
163 | 14.基本データ | 室長 | 通常授業の編集タブを探す | 基本データには無い（通常授業はコマ表のテンプレで編集） | ★ | 継続
164 | 14.基本データ | 室長 | 祝日・強制開校日の編集を探す | 基本データには無い（盤面で設定する） | ★ | 継続
165 | 14.基本データ | 室長 | 生徒を追加・編集する | 保存後も反映が残る | ★★★ | 継続
166 | 14.基本データ | 室長 | 生徒の「削除」を押す | 確認モーダルが出る（元に戻せない旨・データを残すなら退塾日で非表示にできる案内。本番ではパスワード再認証も要求） | ★★★ | 新規
167 | 14.基本データ | 室長 | 未消化の講習／振替が残っている生徒を削除しようとする | 残っている数が警告として表示される | ★★ | 新規
168 | 14.基本データ | 室長 | 講師を追加・編集・削除する | 保存後も反映が残る（削除は同じ確認モーダル） | ★★ | 継続
169 | 14.基本データ | 室長 | Excelのテンプレート出力／現データ出力をする | 出力できる | ★ | 継続
170 | 14.基本データ | 室長 | ID列を残してExcelを差分取込する | 講習・ルール・盤面・ストックを保ったまま更新される | ★ | 継続
171 | 14.基本データ | 室長 | おかしいデータをExcel取込する | エラーとして弾かれる | ★ | 継続
172 | 14.基本データ | 室長 | 小学生の科目選択を見る | 合体科目「理社」が選べる（算国と同じ扱い） | ★ | 新規
173 | 14.基本データ | 室長 | 中学生以上の科目選択を見る | 「理社」は出ない（小学限定） | ★ | 新規
174 | 15.特別講習データ | 室長 | 特別講習データ画面で講習名＋期間を登録する | 登録でき、一覧から編集・削除できる | ★★ | 継続
175 | 15.特別講習データ | 室長 | 新規教室の特別講習データを見る | 空の状態で始まる（過去サンプルが無い） | ★ | 継続
176 | 15.特別講習データ | 室長 | 期間が重なる講習をもう1件作ろうとする | 重複した期間では作れない | ★ | 新規
177 | 15.特別講習データ | 室長 | 欠席不可・希望の登録経路を見る | 日程表に一本化（コマ表クリック→別タブ入力の経路が無い） | ★ | 継続
178 | 15.特別講習データ | 室長 | 講習編集パネルの案内文を読む | 日程表／QRの案内になっている（「別タブで開きます」という古い案内が無い） | ★ | 新規
179 | 15.特別講習データ | 室長 | 生徒・講師の個別QRリンクを発行する | それぞれにQR（提出リンク）を発行できる | ★★ | 継続
180 | 15.特別講習データ | 室長 | 提出が来たときの画面を見る | 室長側にリアルタイムで届く | ★ | 継続
181 | 16.QR提出（保護者・生徒） | 提出 | QRリンクを開く | 本人用フォーム（講習名・氏名・期間）が表示される | ★★ | 継続
182 | 16.QR提出（保護者・生徒） | 提出 | 出席できないコマをタップする | ×が付く | ★★ | 継続
183 | 16.QR提出（保護者・生徒） | 提出 | 日付や限のヘッダをタップする | 日付タップで終日不可、限タップでその列全部が不可になる | ★ | 継続
184 | 16.QR提出（保護者・生徒） | 提出 | すでに盤面に割り振られているコマを見る | 青く表示され、そこには「講数」「通英」「振国」のように種別＋科目が出る | ★★ | 新規
185 | 16.QR提出（保護者・生徒） | 提出 | すでに盤面にあるコマを不可にしようとする | 確認が出る | ★ | 継続
186 | 16.QR提出（保護者・生徒） | 提出 | 休校日のマスを見る | 灰色で選べない | ★ | 継続
187 | 16.QR提出（保護者・生徒） | 提出 | 科目ごとに希望コマ数を＋／−する | 数を入れられ、合計が表示される | ★★ | 継続
188 | 16.QR提出（保護者・生徒） | 提出 | 「通常授業のみ（講習なし）」にチェックする | 講習ストックの対象外になる | ★ | 継続
189 | 16.QR提出（保護者・生徒） | 提出 | 希望科目の授業時間を選ぶ | 科目ごとに90/60/45分を選べる（既定90） | ★ | 継続
190 | 16.QR提出（保護者・生徒） | 提出 | 「提出する」を押す | 確認のあと提出完了画面になり、本人からは変更できなくなる | ★★ | 継続
191 | 16.QR提出（保護者・生徒） | 提出 | 提出済みのリンクをもう一度開く | 「すでに提出済みです」と出て、提出した内容が読み取り専用で確認できる | ★★ | 更新
192 | 16.QR提出（保護者・生徒） | 提出 | 提出後の画面で希望コマ数（例「10コマ / 90分」）を見る | 科目名と同じくらいの大きさで読める | ★ | 新規
193 | 16.QR提出（保護者・生徒） | 提出 | iPhone と Android の両方で不可コマの表を見る | どちらも画面いっぱいの幅で表示される | ★★ | 新規
194 | 16.QR提出（保護者・生徒） | 提出 | 無効なリンクを開く | 「このリンクは無効です。管理者にお問い合わせください」と出る | ★ | 継続
195 | 17.QR提出（講師） | 提出 | 講師用QRリンクを開く | 講師用の入力画面が表示される | ★★ | 継続
196 | 17.QR提出（講師） | 提出 | 出席不可コマを選んで提出する | 提出でき、以後は本人から変更できない | ★★ | 継続
197 | 17.QR提出（講師） | 室長 | 講師の提出後に盤面を見る | 出席可能なコマの空いている机に、その講師の名前が自動で入る | ★★★ | 更新
198 | 17.QR提出（講師） | 室長 | 複数の講師がまとめて提出した状態で教室を開く | 全員ぶんが反映される（最後の1人だけにならない） | ★★★ | 新規
199 | 17.QR提出（講師） | 室長 | 講師の提出が反映された直後、手動保存せずに再読み込みする | 起動時に自己修復され、講師の配置が復活する（消えたままにならない） | ★★ | 新規
200 | 18.出席不可コマ・黄色コマ | 室長 | 提出で「出席不可」になっているコマへ生徒を配置／移動／入替／手動追加する | 確認ダイアログが出る（勝手には置かれない） | ★★ | 新規
201 | 18.出席不可コマ・黄色コマ | 室長 | その確認ダイアログで承認する | そのコマが黄色になり、以後は普通の出席可能なコマとして扱われる | ★★★ | 新規
202 | 18.出席不可コマ・黄色コマ | 室長 | 黄色になったコマの警告と自動割振を見る | 赤い警告が消え、自動割振・自動配置の候補にもなる | ★★ | 新規
203 | 18.出席不可コマ・黄色コマ | 室長 | 講師日程表で不可セルをクリックする | 確認のあと黄色になる（講師側の黄色化） | ★★ | 新規
204 | 18.出席不可コマ・黄色コマ | 室長 | 黄色にしたコマを日程表（画面・印刷）と保護者/講師のQR画面で見る | どれも黄色＋注記で「後から出席可能になった」と分かる | ★★ | 新規
205 | 18.出席不可コマ・黄色コマ | 室長 | 黄色にしたあと、その生徒/講師の登録を解除する | 黄色は保持される | ★★ | 新規
206 | 18.出席不可コマ・黄色コマ | 提出 | 黄色がある状態で、本人がQRから新しく提出し直す | 黄色はリセットされ、新しい提出内容が正になる | ★★ | 新規
207 | 18.出席不可コマ・黄色コマ | 室長 | 黄色を元（不可）に戻す操作を探す | 戻す操作は無い（一方通行） | ★ | 新規
208 | 18.出席不可コマ・黄色コマ | 室長 | 以前から不可コマの上に置かれていた既存の配置を見る | 自動では黄色に変換されない（新しい操作のときだけ） | ★ | 新規
209 | 19.提出の反映・通知 | 室長 | PCを閉じている間にQR提出を1件入れておき、次にコマ表を開く | 開いた最初にモーダルで「提出が届いた」と知らせる | ★★★ | 新規
210 | 19.提出の反映・通知 | 室長 | その通知を閉じたあと、ページを再読み込みする | 同じ提出でもう一度通知されない | ★★ | 新規
211 | 19.提出の反映・通知 | 室長 | アプリを開いたまま、別端末からQR提出する | その場でモーダル通知が出て、盤面・出席者一覧にも反映される | ★★ | 更新
212 | 19.提出の反映・通知 | 室長 | 室長が日程表から自分で登録する | 自分の操作では提出モーダルは出ない | ★ | 新規
213 | 19.提出の反映・通知 | 室長 | 提出者の登録を削除する（登録解除） | 提出がリセットされ、同じQRで再提出できるようになる | ★★ | 継続
214 | 19.提出の反映・通知 | 室長 | 登録解除した直後、しばらく画面を見ている／再読み込みする | 解除した提出が勝手に復活しない（生徒・講師のどちらでも） | ★★★ | 新規
215 | 19.提出の反映・通知 | 室長 | 登録を確定したあと本人が再提出を試す | 確定後は再提出できない | ★ | 継続
216 | 20.集団授業 | 室長 | 盤面の集団行の空セルをクリックする | 科目ピッカー（集団理科／集団社会）が出る | ★ | 新規
217 | 20.集団授業 | 室長 | 科目が入った集団セルをクリックする | 「出席者一覧／削除」のメニューが出る | ★ | 新規
218 | 20.集団授業 | 室長 | 「出席者一覧」で生徒を選んで保存する | 出席状況が保存され、再度開いても残っている | ★★ | 更新
219 | 20.集団授業 | 室長 | 出席者一覧を「PDF印刷」する | 内容の幅で左詰めに出て、手書き用の「チェック欄」列がある | ★ | 新規
220 | 20.集団授業 | 室長 | その講習期間に集団科目を1度も盤面に置いていない状態で、日程表の登録画面とQR提出画面を見る | 集団授業の欄が出ない（中3でも出ない） | ★★ | 新規
221 | 20.集団授業 | 室長 | 生徒日程表の登録から集団参加を保存する | 出席者一覧に反映される | ★★ | 継続
222 | 21.自動割振ルール | 室長 | ルール画面で区分を設定する | 各ルールを優先事項／制約事項に設定できる | ★★ | 継続
223 | 21.自動割振ルール | 室長 | 絶対事項のルールを変えようとする | 絶対事項は編集できず、他ルールを絶対事項にもできない | ★ | 継続
224 | 21.自動割振ルール | 室長 | 画面冒頭の説明文を読む | 「制約事項を守れない候補は割り振らず未消化に残す」というハードな挙動の説明になっている | ★★ | 新規
225 | 21.自動割振ルール | 室長 | 登校日（集約／分散）ルールを設定する | 設定が効く | ★ | 継続
226 | 21.自動割振ルール | 室長 | 「講師1人に生徒2人」ルールを設定する | 設定が効く | ★ | 継続
227 | 21.自動割振ルール | 室長 | 同日コマ数上限（1/2/3コマ）を設定する | 上限が効く | ★ | 継続
228 | 21.自動割振ルール | 室長 | 連続・間隔（2コマ連続/一コマ空け/通常連結）を設定する | 設定が効く | ★ | 継続
229 | 21.自動割振ルール | 室長 | 「科目対応講師のみ」を設定する | 担当科目内の生徒だけに配置される | ★★ | 継続
230 | 21.自動割振ルール | 室長 | 「通常講師のみ」を設定する | 通常授業の担当講師に制限される | ★★ | 継続
231 | 21.自動割振ルール | 室長 | 「科目分散」ルールを見る | ルールとして存在し、既定は優先事項（制約事項には設定できない） | ★ | 新規
232 | 21.自動割振ルール | 室長 | 時限優先スライダーで順序を変える | 1〜5限の優先順を並べ替えでき、割振に反映される | ★ | 継続
233 | 21.自動割振ルール | 室長 | 指定時限禁止スライダーで時限を指定する | 指定した時限が避けられる | ★★ | 継続
234 | 21.自動割振ルール | 室長 | ルールに＋対象／−対象（全員/学年/個別）を指定する | 対象・除外を指定でき、重なったら除外が優先される | ★ | 継続
235 | 21.自動割振ルール | 室長 | ルールグループの優先順位を上げ下げする | 順位を変えられる | ★ | 継続
236 | 21.自動割振ルール | 室長 | ペア制約「この2人は同席させない」を登録する | 登録でき、既定は制約事項（優先にも変更可） | ★★ | 継続
237 | 21.自動割振ルール | 室長 | ルール・ペア制約をExcelで出力／取込する | 出力・取込ができる | ★ | 継続
238 | 22.自動割振の実行 | 共通 | 「自動割振」を実行する | 振替・講習が空きコマへ自動配置される | ★★★ | 継続
239 | 22.自動割振の実行 | 共通 | 守れないと分かっている条件を「制約事項」にして自動割振する | 違反する席には置かず、置けない分は未消化ストックに残る（無理に埋めない） | ★★★ | 更新
240 | 22.自動割振の実行 | 共通 | 同じ条件を「優先事項」に変えて自動割振する | 置ける場所が無ければ違反してでも配置され、警告で分かる | ★★ | 更新
241 | 22.自動割振の実行 | 共通 | 割振の結果を見る | 制約違反の席が残っていない。避けた理由がメッセージで分かる | ★★ | 更新
242 | 22.自動割振の実行 | 共通 | 通常授業（通）のコマを見る | 指定時限禁止・通常講師のみ・ペア制約などの警告対象にならない（誤警告が出ない） | ★★ | 新規
243 | 22.自動割振の実行 | 共通 | 基本データで担当講師を編集した直後に「通常講師のみ」で割振する | 盤面の通常授業の実態から判定され、許可講師がいきなり空にならない | ★★ | 新規
244 | 22.自動割振の実行 | 共通 | 振替と講習が両方残っている状態で自動割振する | 振替も講習と同時に割り当てられる | ★★ | 継続
245 | 22.自動割振の実行 | 共通 | 割り振れなかった生徒がいる場合のメッセージを見る | 誰がなぜ割り振れなかったかが分かる | ★ | 新規
246 | 23.生徒日程表 | 室長 | 生徒の日程表を開く | 別タブでHTML表示され、タブ名が教室名になっている | ★★ | 更新
247 | 23.生徒日程表 | 室長 | 校舎名・ロゴと期間入力を見る | 校舎名・ロゴは共通、期間は生徒/講師で別に保てる | ★ | 継続
248 | 23.生徒日程表 | 室長 | 期間や生徒を変えて「最新表示」を押す | 押したときに反映される | ★★ | 継続
249 | 23.生徒日程表 | 室長 | 日程表タブを開いたまま、コマ表で席を動かす | 数秒で日程表タブに自動反映され、その間「コマ表の最新を反映中…」のスピナーが出る | ★★★ | 新規
250 | 23.生徒日程表 | 室長 | 日程表のセルの中身を見る | 盤面の実際だけが出る（予定だけのコマは出ない） | ★★ | 継続
251 | 23.生徒日程表 | 室長 | 未割当の振替ストックを日程表で探す | 出てこない（実際に置いた振替だけ出る） | ★ | 継続
252 | 23.生徒日程表 | 室長 | 振替・講習の表示ラベルを見る | 『振)』『講)』と表示され、元コマに戻すと通常に戻る | ★ | 継続
253 | 23.生徒日程表 | 室長 | 講習の授業時間表示を見る | 90/60/45が反映される（例：講)小5算60） | ★ | 継続
254 | 23.生徒日程表 | 室長 | まだ盤面に置いていない希望科目の授業時間表示を見る | 希望登録の60/45分が表示される（分数が消えない） | ★ | 新規
255 | 23.生徒日程表 | 室長 | 通常回数の表を見る | 左＝実際／右かっこ＝予定。ズレると下に注意マークが出る | ★★ | 継続
256 | 23.生徒日程表 | 室長 | 講習回数の表を見る | 左＝配置済み／右かっこ＝希望数。ズレると下に注意マークが出る | ★ | 継続
257 | 23.生徒日程表 | 室長 | 盤面に置いた通常授業が回数表に数えられているか見る | 実際に置いた通常授業がきちんとカウントされる | ★★★ | 新規
258 | 23.生徒日程表 | 室長 | 小学生と中学生以上の科目表示を見る | 算と数を同時に出さない（小=算／中以上=数） | ★ | 継続
259 | 23.生徒日程表 | 室長 | 理社の生徒の回数表を見る | 「社」の直後に1行だけ出る（理と社で2行に増えない） | ★ | 新規
260 | 23.生徒日程表 | 室長 | 日程表の色分けを見る | 色分けは無く、通)/振)/講)のラベルで区別（注意の赤字は残る） | ★ | 継続
261 | 23.生徒日程表 | 室長 | 日程表のQR表示を見る | どの教室でも表示される | ★ | 継続
262 | 23.生徒日程表 | 室長 | 日程表の下段の欄を見る | 休み欄が無く、振替授業欄が左に寄り、右にオプション欄（2列×5行）がある | ★ | 更新
263 | 23.生徒日程表 | 室長 | オプション欄・連絡事項を入力して閉じ、開き直す | 入力が保持されている | ★★ | 更新
264 | 23.生徒日程表 | 室長 | 講習の科目が多い生徒をA4横で印刷する | 回数表の下が切れずに1枚に収まる | ★★ | 新規
265 | 24.講師日程表 | 室長 | 講師の日程表を開く | 別タブでHTML表示される | ★★ | 継続
266 | 24.講師日程表 | 室長 | コマの中身を見る | 縦書きのカードで、名前の下に科目・種別・状態が詰めて表示される（出席は「出」） | ★ | 新規
267 | 24.講師日程表 | 室長 | 生徒1人のコマと2人のコマを見比べる | 文字の大きさが同じ（1人だけ大きくならない） | ★ | 新規
268 | 24.講師日程表 | 室長 | 8限×5日のように予定の多い講師を印刷プレビューする | A4横1枚に収まる（A3に自動で切り替わらない） | ★★ | 新規
269 | 24.講師日程表 | 室長 | 給与計算欄を見る | レッスン行が左右2列に振り分けられ、単価入力と合計が1画面に収まる（縦スクロール枠が無い） | ★★ | 新規
270 | 24.講師日程表 | 室長 | 給与計算欄に単価を入れる | 小計・合計が正しく計算される | ★★ | 新規
271 | 24.講師日程表 | 室長 | 下段に振替授業欄があるか見る | 振替授業欄は無い（週グリッド内の振替コマ自体は出る） | ★ | 新規
272 | 24.講師日程表 | 室長 | 休みの生徒が多いコマを見る | 溢れた休み生徒はセルから間引かれる（ふれるとツールチップには全員出る） | ★ | 新規
273 | 24.講師日程表 | 室長 | 同コマで生徒を別講師の机へ移動したあと、両方の講師ページを見る | 生徒は移動先の講師のページにだけ出る（旧講師のページに残らない） | ★★★ | 更新
274 | 24.講師日程表 | 室長 | 講師日程表を印刷する | 文字化け・崩れが無い | ★★ | 継続
275 | 25.日程表コマ組み（別タブD&D） | 室長 | 生徒日程表の授業カード（通/振/講/増コマ）を長押しする | 掴める（集団カード・出欠カードは掴めない） | ★★ | 新規
276 | 25.日程表コマ組み（別タブD&D） | 室長 | 掴んだカードを空きコマへドラッグする | ドロップ先が青枠でハイライトされる | ★ | 新規
277 | 25.日程表コマ組み（別タブD&D） | 室長 | 空きコマへドロップする | 机選択モーダルが「コマ表の一コマを切り取った表」の形で開く（日付行・時限列つき） | ★★ | 新規
278 | 25.日程表コマ組み（別タブD&D） | 室長 | モーダルで空席をクリックする | 盤面が実際に移動し、日程表にも反映される | ★★★ | 新規
279 | 25.日程表コマ組み（別タブD&D） | 室長 | モーダルで在席の生徒をクリックする | 盤面の入れ替えと同じように2人が交換される | ★★ | 新規
280 | 25.日程表コマ組み（別タブD&D） | 室長 | 出席済みの席を選ぼうとする | 選べない（ブロック表示になる） | ★★ | 新規
281 | 25.日程表コマ組み（別タブD&D） | 室長 | 移動が成立した直後を見る | 移動先のコマが数秒だけ黄色くハイライトされる | ★ | 新規
282 | 25.日程表コマ組み（別タブD&D） | 室長 | 移動できない場所へ落とす | 理由が大きく表示され「日程表に戻る」で閉じられる。盤面は変わっていない | ★★ | 新規
283 | 25.日程表コマ組み（別タブD&D） | 室長 | 今の表示から8週間以上離れたコマへ移動しようとする | 成立しない（盤面が重くならない） | ★ | 新規
284 | 25.日程表コマ組み（別タブD&D） | 室長 | ブラウザを拡大（120〜150%）した状態で机選択モーダルを開く | モーダルが画面からはみ出さず全部見える | ★ | 新規
285 | 25.日程表コマ組み（別タブD&D） | 室長 | カードを長押しせず短くタップする | 出席不可のトグルが効く（D&Dに邪魔されない） | ★ | 新規
286 | 25.日程表コマ組み（別タブD&D） | 室長 | コマ組みで動かしたあとコマ表で「保存」し、再読み込みする | 移動結果が残っている | ★★ | 新規
287 | 26.講習集計・空フォーマット | 室長 | 生徒日程表の「講習集計結果」ボタンを探す | 表示期間に講習期間が重なるときだけ出る | ★ | 継続
288 | 26.講習集計・空フォーマット | 室長 | 「講習集計結果」を押す | 全生徒の登録状況が新しいタブで一覧表示される | ★★ | 継続
289 | 26.講習集計・空フォーマット | 室長 | 一覧の「希望科目（授業時間）」列を見る | 例「英×1 / 数60分×2」のように授業時間つきで出る | ★ | 新規
290 | 26.講習集計・空フォーマット | 室長 | 一覧の「提出日時」「提出方法」列を見る | QR提出／室長登録の別と日時（M/D HH:MM）が出る（古いデータは —） | ★ | 新規
291 | 26.講習集計・空フォーマット | 室長 | 一覧を一番下までスクロールする | 最終行までタスクバーに隠れず見える | ★ | 継続
292 | 26.講習集計・空フォーマット | 室長 | 講師日程表の「講習集計結果」を押す | 講師版（No./講師名/登録状況/提出日時/提出方法の5列）が出る | ★ | 新規
293 | 26.講習集計・空フォーマット | 室長 | 「印刷用全員表示」を押す | 全生徒ぶんが並んで印刷できる | ★★ | 継続
294 | 26.講習集計・空フォーマット | 室長 | 空フォーマットを開く | 自動では印刷されず、画面に印刷ボタンがある（編集してから印刷できる） | ★ | 新規
295 | 26.講習集計・空フォーマット | 室長 | 空フォーマットの連絡事項・オプション欄をクリックする | 入力モードに入って文字を入力できる | ★★ | 新規
296 | 26.講習集計・空フォーマット | 室長 | 空フォーマットに入力して閉じ、開き直す | 入力が保持されている。かつ通常の生徒日程表の連絡事項には影響していない | ★★ | 新規
297 | 26.講習集計・空フォーマット | 室長 | 空フォーマットのロゴ・校舎名/TELを見る | 生徒日程表と同じものが表示される | ★ | 新規
298 | 27.コマ表PDF・共有 | 室長 | コマ表をPDFに出す | コマ表本体だけが出る（ストックの操作パネルは入らない） | ★★ | 継続
299 | 27.コマ表PDF・共有 | 室長 | 出たPDFのレイアウトを見る | A3縦1ページに1週間分が収まる | ★★ | 継続
300 | 27.コマ表PDF・共有 | 室長 | PDFの時間列・生徒名を見る | 時間列は中央寄せの大きい文字、生徒名は欠けずに収まる | ★ | 継続
301 | 27.コマ表PDF・共有 | 室長 | PDFの文字を確認する | 文字化け・崩れが無い | ★★ | 継続
302 | 27.コマ表PDF・共有 | 室長 | ツールバーの「講師日程共有」を押す | 共有用URLがコピーされる | ★ | 新規
303 | 27.コマ表PDF・共有 | 室長 | 共有URLを別の端末（ログインしていない状態）で開く | その日のコマが見え、◀前日/今日/翌日▶・▲前コマ/▼後コマで移動できる | ★★ | 新規
304 | 27.コマ表PDF・共有 | 室長 | 共有画面で編集しようとする | 閲覧のみで編集できない | ★★ | 新規
305 | 28.全般 | 共通 | ひととおり操作して画面の動きを見る | 固まったり真っ白になったりしない | ★★ | 継続
306 | 28.全般 | 共通 | 操作中にエラー表示が出ないか見る | 英語のエラーなどが出ない | ★★ | 継続
307 | 28.全般 | 共通 | 30分ほど連続で操作を続ける | だんだん重くなったりタブが落ちたりしない | ★ | 新規
308 | 28.全般 | 共通 | スマホ／タブレットで主要な操作をする | 問題なく操作できる | ★ | 継続
309 | 28.全般 | 共通 | 全体の文字・表示の崩れを見る | 文字切れ・はみ出しが無い | ★ | 継続
310 | 28.全般 | 共通 | 新しい版がデプロイされた直後にアプリを開く | 自動的に最新版へ読み込み直される（古い画面のまま使わされない） | ★ | 新規

## 分類一覧
分類別の項目数
分類 | 件数 | うち新規 | うち更新 | ★★★の数
0.事前準備 | 4 | 3 | 1 | 2
1.ログイン・認証 | 6 | 0 | 0 | 2
2.権限・教室 | 12 | 3 | 0 | 4
3.アカウント管理 | 4 | 0 | 0 | 0
4.開発者バックアップ | 11 | 6 | 2 | 2
5.保存 | 9 | 2 | 2 | 2
6.復元・初期設定 | 14 | 5 | 0 | 4
7.コマ表の表示 | 18 | 2 | 3 | 2
8.表示週の移動 | 8 | 6 | 0 | 2
9.席の操作（生徒） | 12 | 1 | 1 | 3
10.席の操作（講師） | 14 | 12 | 0 | 1
11.休み・出席 | 9 | 2 | 0 | 3
12.振替ストック | 11 | 2 | 0 | 1
13.講習ストック | 17 | 2 | 1 | 1
14.基本データ | 24 | 8 | 0 | 2
15.特別講習データ | 7 | 2 | 0 | 0
16.QR提出（保護者・生徒） | 14 | 3 | 1 | 0
17.QR提出（講師） | 5 | 2 | 1 | 2
18.出席不可コマ・黄色コマ | 9 | 9 | 0 | 1
19.提出の反映・通知 | 7 | 4 | 1 | 2
20.集団授業 | 6 | 4 | 1 | 0
21.自動割振ルール | 16 | 2 | 0 | 0
22.自動割振の実行 | 8 | 3 | 3 | 2
23.生徒日程表 | 19 | 5 | 3 | 2
24.講師日程表 | 10 | 7 | 1 | 1
25.日程表コマ組み（別タブD&D） | 12 | 12 | 0 | 1
26.講習集計・空フォーマット | 11 | 7 | 0 | 0
27.コマ表PDF・共有 | 7 | 3 | 0 | 0
28.全般 | 6 | 2 | 0 | 0
合計 | 310 | 119 | 21 | 42

## 確認情報
確認情報の記入欄
確認した日
確認した人のお名前
立場（室長/開発者/提出 等）
使った機器（PC/スマホ等）
使ったブラウザ
確認したアドレス（URL）
確認したバージョン（version.json）
○の数 / ×の数 / 未の数
全体の感想（自由記入）